# TEETÖÖDE , TEEKOOSEISUS OLEVATE MUUDE RAJATISTE VASTUVÕTU AKT

Tiskre                                                                30.06.2022

# VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Liikmed:

1. Omanikujärelevalve      Sulev Puumeister

2. Ehituse peatöövõtja       Mart Hallimäe

3. Tellija esindaja              Raivo Altmets

# KOMISJON KONSTATEERIB:

# 1. PEATÖÖVÕTJA                     WARREN TEED OÜ, 14242534

(nimi, registrikood)

on esitanud vastuvõtuks

Apametsa tee, Tiskre küla, Harku vald

(tee/tänava nimetus, objekti asukoht )

.

# 2. PROJEKTI VÕI  TÖÖDE KIRJELDUSE ON KOOSTANUD : OÜ Tinter-Projekt, Turu 34, Tartu

# Vastutav spetsialist: Indrek Lensment

# 3. EHITATUD VÕI  REMONDITUD  TEELÕIGU PÕHINÄITAJAD ON JÄRGMISED:

Sõidutee pikkus .....……951……………...m

Kõnnitee pikkus...........1451.............m

Muldkeha laius ………15-19……..m

Sõidutee katte laius …..……7………....m

Kõnnitee katte laius........2/2,5/ 3...........m

Sõidutee äärekive………238………..jm

Mahasõidu truupe………1………tk

Truupe põhiteel ………0………..tk…………….jm

Sõidutee  katendi tüüp:

katte pealmine kiht AC 16 surf paksusega 5 cm,

katte alumine kiht AC 32 base paksusega 7 cm, lõpetatud 03.05.2022a

aluse  kiht killustikalus Emin=170MPa paksusega 30 cm, lõpetatud 15.04.2022a

dreenkiht Kf≥1,0m/ööp, Kt≥0,98 paksusega 30 cm, lõpetatud 26.10.2021a

Kõnniteetee  katendi tüüp:

kattekiht AC 8 surf paksusega 5 cm, lõpetatud 03.05.2022a

aluse  kiht killustikalus Emin=140MPa paksusega 20 cm, lõpetatud  22.04.2022a

dreenkiht Kf≥1,0m/ööp, Kt≥0,95 paksusega 20 cm, lõpetatud 08.04.2022a

Tänavavalgustus:

Valgustite hulk…………26…………… tk

Sademevee torustik:

Torustiku pikkus…………………127…………... m

Torustiku läbimõõt………20…………………cm

Vaatluskaevude hulk……………2……………tk

Restkaevude hulk………………9…………….tk

EHITUSLUBA nr 2112271/22318 välja antud 01.07.2021a

Tööde täitmise tähtaeg ………30.06.2022……	a

(kuupäev)

Tööde algus …………06.09.2021….…...	a

(kuupäev)

Tööde lõpp ……………17.06.2022…….	a

(kuupäev)

# 6. VASTUVÕTUKOMISJONILE ON ESITATUD

Tööde dokumentatsioon (projekt, tööde päevikud, kaetud tööde aktid, eritööde dokumendid, vastuvõtuaktid, materjalide vastavusdokumendid  jm)

KOMISJONI OTSUS

VASTUVÕTUKS ESITATUD

Apametsa tee väljaarendamine, Tiskre küla, Harku vald.

(objekti nimi ja asukoht ning tööde liik)

töö on lõpetatud vastavalt ehituse töövõtulepingule

objekt vastab kirjeldusele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning keskkonna-, tervise-, liiklusohutus,-tarbija- ja töökaitsenõuetele. Ehitis on lubatud kasutusse.

Vaegtööd:

1. Töövõtja teostab tänavavalgustuse kontrollmõõtmised peale liitumist elektrivõrguga. Tellija teatab Töövõtjale kui liitumine on teostatud.

2. Töövõtja ja Tellija teostavad sügisel 2022 istutatud puude ülevaatuse ja kuivanud puud vahetatakse välja.

Garantiiperioodi algus:

Ehitustööde garantii alguseks lugeda 30. juuni 2022.a.

Komisjoni liikmed:

1. ……………………………………..	4. ……………………………………..

(allkiri)		(allkiri)

2. ……………………………………..	5. ……………………………………..

(allkiri)		(allkiri)

3. ……………………………………..

(allkiri)

# Akti lisad:

- Täitedokumendid