## Sheet1
KAETUD TÖÖDE AKT  COVERED WORKS REPORT | [10 empty] | JRK.NR
OBJEKT (nimetus, asukoht, lepingu nr): |  |  |  | Harku vallas Tabasalu alevikus Orava tn sademeveetorustiku ehitus ja katendi taastamine | [6 empty] | Kuupäev / Date
Construction Site, Contract | [10 empty] | 2021-10-11
1. | ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD – PERFORMERS OF INSPECTION
| Töövõtja esindaja - Contractor’s Representative | [7 empty] | Raiko Puu, Tuurmaa OÜ, +372 58 261 1111
| Tellija – Customer | [7 empty] | Brigita Perm, Harku Vallavalitsus, +372 58 801 238
| Omanikujärelvalve / Supervisor | [7 empty] | Aivo Koolmeister, Arterega OÜ, +372 51 021 74
2. | ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD KINNITAVAD ALLJÄRGNEVAT – INSPECTION PERFORMERS AGREE AS FOLLOWS:
1) | Ülevaatuseks ja vastuvõtuks esitatud tööd sh asukoht – works submitted for inspection and acceptance:
Sarapuu- Orava tänava ristmik ja Orava tänav kuni Pihlaka ristmikuni.
Sademeveetoru paigaldus
2) | Kaetava töö ülevaatuse tegemise kirjeldus (kontrollimise metoodika nt visuaalne või mõõtmised/katsetused vm) –the conformity verifying method:
Visuaalne
3) | Tööd teostatud: works carryed out according to: | Orava tänava sademevee eelprojekt; Entec Eesti OÜ; Töö nr. 1323/21; | [8 empty] | järgi.
2021-06-22
projekteerimisettevõtja nimi, jooniste nr ja kuupäevad – drawing office, drawings, dates
4) | Tööde tegemisel on kasutatud: used for building: | Roomikekskavaator 21 t koos roxoniga
materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad, parameetrid (kogus, kihipaksus, arv jms) – materials, products, quality categories
5) | Tööde alustamise kuupäev – starting date: |  |  | 2021-10-11 |  |  |  | Tööde lõpetamise kuupäev– ending date: |  |  | 2021-11-05
6) | Erinevusi projektist – differences from the project: |  |  |  |  | x | ei ole – no |  |  | on järgnevad – yes, are following:
7) | Muud märkused sh puuduste kõrvaldamise meetmed – other notes:
8) | Tehtud tööd vastavad heale tavale, standarditele, ehitusnormidele ja-eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele Construction works conforms to the requirements and to good practice
9) | Ülalöeldu põhjal on lubatud teha edasisi töid - on the basis of noticed above permitted to do subsequent works
Täiteliiva paigaldus
3. | ALLKIRJAD – SIGNATURES:
| Töövõtja esindaja Contractor’s Representative |  | Tellija Customer |  | Omanikujärelvalve/ Supervisor |  |  |  |  | Projekteerija Disainer’s Representative
4. | AKTI LISAD (joonised, mõõteprotokollid, fotod, deklaratsioonid jms) - ADDITIONS (drawings, records, photos, declarations etc)